Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego  nr 4 na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 Komisariatu Policji w Adamowie problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz okresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań dzielnicowego jest prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym. W rejonie znajduje się między innymi miejscowość Krzywda gdzie jak ustalono na podstawie skarg mieszkańców, pracowników firm kurierskich i informacji radnych występuje nieczytelne lub niewłaściwe oznaczenie niektórych nieruchomości numerami porządkowymi. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poprzez dłuższy czas dojazdu służb ratunkowych co stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Obecnie w miejscowości Krzywda znajduje się około 640 posesji z czego w 120 z nich jest nieczytelne lub niewłaściwe oznaczenie. Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych ustaliłem, że w miejscowości Krzywda zostało zgłoszone w analogicznym okresie czasu 69 interwencji. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów szczególnie w porze wieczorowo nocnej jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz zwiększenie ilości oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Podstawą oceny realizacji celu będzie doprowadzenie do oznaczenia nie mniej jak 50% dotychczas nieoznakowanych nieruchomości numerem porządkowym na terenie wyżej wymienionej miejscowości.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- w terminie do 30 stycznia 2024 roku przy udziale sołtysa wsi sprawdzenie, które z posesji nie posiadają oznaczenia, przekazanie/pozostawienie informacji o obowiązku i skutkach prawnych;

- w terminie do 30 stycznia 2024 roku zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Krzywdzie oraz tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Krzywdzie o obowiązku oznaczenia posesji właściwą numeracją;

- w styczniu i lutym 2024 roku w ramach służby obchodowej przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami Krzywdy celem wskazania zasadności umieszczenia numerów porządkowych oraz skutków prawnych wynikających z braku prawidłowego oznaczenia wynikającego z treści artykułu 64 kodeksu wykroczeń (oznaczenie posesji);

- w terminie do 15 marca 2024 roku przekazanie pisma Komendanta Komisariatu Policji w Adamowie adresowanego do Kierownika Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Krzywdzie, dotyczącego rozważenia możliwości sfinansowania i zakupu tabliczek z numerami posesji, po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeby przez sołtysa, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, bądź nieporadnych życiowo;

- w terminie do 31 maja 2024 roku w trakcie służby obchodowej sprawdzenie prawidłowego oznaczenia posesji.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- sołtys miejscowości Krzywda: ustalenie liczby posesji wymagających oznaczenia numeracją, informowanie lokalnej społeczności o konieczności oznakowania nieruchomości;

- kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Krzywda: rozważenie możliwości sfinansowania i zakupu tabliczek z numerami posesji;

- mieszkańcy miejscowości Krzywda: obowiązek umieszczania tabliczki z oznaczeniem numeru posesji.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie;

- informowanie mieszkańców podczas odwiedzin posesyjnych;

- przekazanie działania priorytetowego podczas zebrań sołeckich;

- informacja zamieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Krzywdzie oraz tablicy wiejskiej.

Sporządził:

starszy aspirant Michał Witek

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

w Adamowie

komisarz Andrzej Orzeł

(na oryginale właściwy podpis)