Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 1 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców centrum Łukowa. Problem dotyczy ulicy Międzyrzeckiej rejon bloków 58, 60, 15A i 15B.  We wskazanym rejonie o różnych porach dnia i nocy dochodzi do zakłóceń porządku i spokoju publicznego, spożywania alkoholu w miejscach zabronionych. W oparciu o dostępne systemy informatyczne Policji uzyskano informacje, że w okresie pierwszego półrocza 2024 roku w rejonie tym doszło do 9 interwencji policyjnych związanych z zakłóceniem ciszy nocnej, porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu. Największa ilość interwencji była przeprowadzana wobec  nietrzeźwych osób zakłócających porządek publiczny. Sześć zgłoszeń naniesiono zostało na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, z których cztery były potwierdzone , natomiast dwa są obecnie weryfikowane. Problem ten nasila się w okresie letnim przed blokami grupują się osoby spożywające alkohol oraz zakłócające porządek publiczny.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zjawisk związanych z zakłóceniem  porządku i spokoju publicznego. Podstawą oceny realizacji planu będzie spadek ilości zgłoszeń interwencji związanych z zakłóceniem ładu i porządku, spożywania alkoholu, osób nietrzeźwych leżących, prognozowany o wartość 30 %.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- bieżące sporządzenie wniosków o dyslokację służby dla innych komórek Komendy Powiatowej Policji w Łukowie;

- do 1 sierpnia 2024 roku – sporządzenie i przekazanie pisma do Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego z apelem do wiernych dotyczącym zachowywania się zgodnie z przyjętymi normami prawnymi oraz społecznymi ;

- do 1 sierpnia 2024 roku wystąpienie do wspólnot mieszkaniowych o możliwości założenia monitoringu w najbardziej newralgicznych miejscach oraz rewitalizacji przestrzeni wokół bloków, ewentualne doświetlenie zagrożonych miejsc:

- do 30 września kontrola obiektów handlowych przy wymienionych ulicach, w których sprzedawany jest alkohol pod kątem właściwego oznakowania dotyczącego zakazu sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz nietrzeźwym, rozmowy profilaktyczne ze sprzedawcami:

- do 30 września sporządzenie apelu do mieszkańców o przestrzeganiu porządku publicznego oraz przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałaniu alkoholizmowi celem wywieszenia w gablotach informacyjnych w blokach;

- w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2024 roku zaplanowanie działań  z policjantami Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii mających na celu sprawdzenie czy na terenie placówek handlowych nie jest sprzedawany lub podawany alkohol nietrzeźwym lub małoletnim;

- do 30 października 2024 roku wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontrola barów i sklepów znajdujących się w rejonie ulicy Międzyrzeckiej i Nowopijarskiej ;

- sprawdzanie miejsc szczególnie narażonych na powyższe zagrożenia w trakcie obchodu, przynajmniej 3 razy w ciągu miesiąca przez cały okres trwania planu.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i barów sprzedających napoje alkoholowe;

- prezesi wspólnot mieszkaniowych – montaż monitoringu oraz organizowanie spotkań z mieszkańcami bloków;

- właściciele najbliżej położonych sklepów i barów – rozmowy profilaktyczne ;

- Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego – odczytanie apelu do wiernych ;

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  Łukowie;

- wywieszenie informacji na tablicach informacyjnych znajdujących się na klatkach schodowych;

- rozmowy z mieszkańcami.

sporządził:

aspirant Grzegorz Wesołowski

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

aspirant sztabowy Tomasz Borychowski

(na oryginale właściwy podpis)