Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 2 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 2 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań są kradzieże rowerów. Mieszkańcy bardzo często pozostawiają rowery w sposób nie zabezpieczony co przyczynia się do dużej ilości ich kradzieży. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego zabezpieczenia mienia powinno znacząco przyczynić się do zmniejszenia skali tego zjawiska. Umiejscowienie nowych kamer monitoringu miejskiego oraz akcje znakowania rowerów zwiększą  wykrywalność ich kradzieży. W  2024 roku  Komenda Powiatowa Policji w Łukowie odnotowała 9 kradzieży wyżej wymienionego mienia z których 3 dokonano  w rejonie numer 2. Stanowi to  ponad 33 % wszystkich zdarzeń związanych z kradzieżą rowerów na terenie Łukowa.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenia zdarzeń dotyczących kradzieży rowerów o 75%.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- sporządzenie pisma do Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie o apel              do wiernych dotyczący prawidłowego zabezpieczenia swojego mienia – w terminie                do 30 lipca  2024 roku;

- sprawdzenie przez dzielnicowego celowości instalacji  i ewentualnej lokalizacji kamer monitoringu miejskiego w opisanym rejonie -  w terminie do 30  sierpnia 2024 roku;

- wystąpienie do Burmistrza Miasta Łuków o rozbudowę istniejącego monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery w terminie do 30 września 2024 roku;

- sporządzenie celem umieszczenia na klatkach schodowych apelu do mieszkańców o prawidłowe zabezpieczenie mienia - termin do 1 października  2024 roku;

- w miesiącach lipiec, sierpień , wrzesień 2024 roku znakowania rowerów dla okolicznych mieszkańców;

- w trakcie obchodu kontrola rejonu przez dzielnicowego pod kątem zagrożeń kradzieżami rowerów oraz sporządzanie dyslokacji  służb - w terminie do 31 grudnia 2024roku.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie w zakresie odczytania apelu do wiernych;

- Burmistrz Miasta Łuków  w kwestii zaplanowania i zamontowania kamer monitoringu;

- kierownik Administracji Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii umieszczenia na klatkach  schodowych apelu do mieszkańców;

- Zespół do spraw Profilaktyki Nieletnich i Patologii wspólnie z dzielnicowym – w kwestii zorganizowania znakowania rowerów.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Umieszczenie informacji na stronie internetowej KPP w Łukowie oraz w lokalnych mediach w formie krótkiego komunikatu.

sporządził:

młodszy aspirant Radosław Ochmański

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

aspirant sztabowy Tomasz Borychowski

(na oryginale właściwy podpis)