Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 3 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 3 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności   oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres  rutynowych zadań                         jest grupowanie się młodzieży oraz innych osób w okolicy przychodni „ KOLEJARZ” w Łukowie ul. Al. Kościuszki. Osoby te dokonują aktów wandalizmu,  zakłóca ład i porządek publiczny oraz spożywają alkohol. Problem ten potwierdzają zgłoszenia okolicznych mieszkańców.  Zachowania te są związane z tym iż w sklepie „ RONDO” ul. Al. Kościuszki sprzedawany jest alkohol. Powyższe sytuacje mają miejsce w godzinach wieczorowo- nocnych to jest 18.00 - 2.00. W I półroczu 2024 roku KPP w Łukowie odnotowała 8 interwencji oraz ujawniono  7 wykroczeń. W trakcie realizacji planu priorytetowego w I półroczu 2024 roku zakładanego celu nie zrealizowano na poziomie 20 % wcześniejszych zgłoszeń. Dlatego też w dalszym ciągu należy kontynuować działania zmierzające do eliminacji problemu.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń związanych z wybrykami chuligańskimi, zakłóceń porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych  Podstawą oceny realizacji celu będzie znaczny spadek ilości zgłoszeń od okolicznych mieszkańców oraz zagrożeń. Zakładany spadek prognozowany jest na wartość 30% wcześniejszych zgłoszeń.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- w terminie do 31 lipca 2024 roku sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania oświetlenia w rejonie bloków 50, 52, 54 ul. Al. Kościuszki;

- w terminie do 31 lipca 2024 roku rozmowy z kierownictwem sklepu „ RONDO” i pracownikami tam zatrudnionymi na temat konsekwencji prawnych sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym, oraz których wygląd wskazuje poniżej 18 lat oraz motywowanie ich do rozbudowy istniejącego systemu monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego;

- w terminie do od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku  prowadzenie wspólnie z przedstawicielami MKRPA kontrole sklepu „ RONDO”;

- w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku kontrole podczas obchodu w rejonie w godzinach wieczorowo- nocnych w rejonie występowania zagrożenia – bezwzględna reakcja na popełniane czyny zabronione;

- w terminie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku spotkania z mieszkańcami informowanie  odnośnie występujących zagrożeń.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem  planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Współpraca z Urzędem Miasta – MKRPA, kontrole pod kątem przestrzegania przepisów UWTiPA.

- Okoliczni mieszkańcy – przekazywanie bieżących informacji do dzielnicowego,                        w uzasadnionych  przypadkach zgłoszenie interwencji.

- Kierownictwo sklepu „ RONDO” oraz pracownicy- zdecydowana reakcja w przypadku naruszenia prawa, informowanie policji, współpraca w zakresie ustalenia sprawców, bieżąca obsługa monitoringu.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji  o działaniu priorytetowym.

- informowanie społeczności lokalnej podczas obchodu rejonu, spotkań dzielnicowego          z   mieszkańcami. Informacja na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji.

sporządził:

aspirant sztabowy Piotr Łazuga

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

aspirant sztabowy Tomasz Borychowski

(na oryginale właściwy podpis)