Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 6 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym nr 6 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności

oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań są kradzieże

rowerów. Mieszkańcy bardzo często pozostawiają rowery w sposób nie zabezpieczony co

przyczynia się do dużej ilości ich kradzieży. Zwiększenie świadomości społeczeństwa na

temat prawidłowego zabezpieczenia mienia powinno znacząco przyczynić się do

zmniejszenia skali tego zjawiska. Umiejscowienie nowych kamer monitoringu miejskiego

oraz akcje znakowania rowerów zwiększą wykrywalność ich kradzieży. W 2024r KPP

w Łukowie odnotowała 9 kradzieży w/w mienia z których 3 dokonano w rejonie Nr 6.

Stanowi to ponad 33 % wszystkich zdarzeń związanych z kradzieżą rowerów na terenie

Łukowa.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie zdarzeń dotyczących kradzieży rowerów o 65%

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- sporządzenie pisma do Proboszcza Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Parafii pod wezwaniem Świętego Brata Alberta  o apel do wiernych dotyczący prawidłowego zabezpieczenia swojego mienia – w terminie do 15 lipca  2024 roku;

- sprawdzenie celowości instalacji i ewentualnej lokalizacji kamer monitoringu miejskiego

w opisanym rejonie - w terminie do 15 sierpnia 2024 roku;

- wystąpienie do Burmistrza Miasta Łuków o rozbudowę istniejącego monitoringu

miejskiego o dodatkowe kamery w terminie do 30 września 2024 roku;

- sporządzenie celem wywieszenia na klatkach schodowych apelu do mieszkańców

o prawidłowe zabezpieczenie mienia - termin do 1 października 2024 roku;

- miesiącach lipiec, sierpień , wrzesień 2024 roku znakowania rowerów dla okolicznych

mieszkańców;

- kontrola rejonu przez dzielnicowego pod kątem zagrożeń

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego i Parafii pod wezwaniem Świętego Brata Alberta w zakresie odczytania apelu do wiernych;

- Burmistrz Miasta Łuków i  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie w kwestii zaplanowania i zamontowania kamer monitoringu;

- kierownik Administracji Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kwestii umieszczenia na klatkach  schodowych apelu do mieszkańców;

- Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii wspólnie z dzielnicowym - w kwestii zorganizowania znakowania rowerów.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  Łukowie;

- przekazanie informacji lokalnym mediom.

sporządził:

aspirant sztabowy Mariusz Kulenty

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

aspirant sztabowy Tomasz Borychowski

(na oryginale właściwy podpis)