Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 8 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym  numer 8 problemem w dalszym ciągu wymagającym  podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań,  jest wyrzucanie nieczystości na terenie miejscowości Ławki                             i Gręzówka. W dalszym ciągu, znajdujące się  w rejonie kompleksy leśne zaśmiecane są przez n/n osoby. Zasadnym jest kontynuowanie działań w celu zminimalizowania zagrożenia. Opisane zagrożenie ma odzwierciedlenie w zgłoszeniach na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa  (trzy zgłoszenia)   oraz telefoniczne zgłoszenia (cztery zgłoszenia) pracowników Nadleśnictwa jak też prywatnych osób.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zmniejszenie liczby zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa o 75%

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku systematyczne kontrole kompleksów leśnych położnych w rejonie miejscowości Ławki i Gręzówka;

- do 31 lipca 2024 roku sporządzenie wniosku o dyslokację służby do Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie;

- do 31 grudnia 2024 roku wspólne kontrole ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Łuków w Ławkach na terenie kompleksów leśnych położonych w rejonie miejscowości Ławki i Gręzówka;

- do 31 lipca 2024 roku wystosowanie pisma do parafii Rzymsko Katolickiej w Gręzówce  i Łukowie o odczytanie komunikatu informującego o konsekwencjach prawnych wyrzucenia nieczystości;

- do 31 grudnia 2024 roku informowanie lokalnej społeczności o zagrożeniu podczas organizowanych spotkań.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Straż Leśna Nadleśnictwa Łuków w Ławkach - wspólne patrole;

- Proboszczowie Parafii Rzymsko-Katolickiej w Gręzówce i Łukowie  – spowodowanie odczytania apelu;

- mieszkańcy miejscowości Ławki i Gręzówka – podczas spotkań.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  Łukowie;

- informowanie lokalnej społeczności podczas spotkań w ramach programu „Dzielnicowy bliżej  nas”,

- umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych w miejscowości Ławki i Gręzówka.

sporządził:

aspirant sztabowy Krzysztof Wołoszka

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

aspirant sztabowy Tomasz Borychowski

(na oryginale właściwy podpis)