Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 11 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 11 przez miejscowość Trzebieszów do granic powiatu przebiega  droga wojewódzka W-806. Przekraczanie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym i wymuszanie pierwszeństwa na pieszych w rejonie przejść dla pieszych przez kierujących w rejonie miejscowości Trzebieszów stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia niechronionych uczestników ruchu drogowego, w tym dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim. Zagrożenie zostało zdiagnozowane za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,  na podstawie zgłoszeń od mieszkańców miejscowości Trzebieszów co odzwierciedla się również na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa  (10 zgłoszeń potwierdzonych) i informacji z Wydziału Ruchu Drogowego (35 ujawnionych wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości). Podjęte działania zgodnie z planem priorytetowym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 01 czerwca 2024 roku  nie przyniosły oczekiwanego efektu. Analizując okres od 1 stycznia 2024 roku do 1 czerwca 2024 roku  odnotowano 10 kolejnych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa oraz 38 ujawnionych wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest kontynuowanie  planu działania priorytetowego i dalszej eliminacji istniejącego zagrożenia przez kolejny okres.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa  mieszkańców  w tym uczęszczających do szkoły dzieci,  poprzez edukację  w szkole podstawowych zasad prawa ruchu drogowego, oraz  ograniczenie łamania przepisów prawa w dziedzinie ruchu drogowego. Zakładany spadek wszystkich zgłoszeń mieszkańców i naniesionych w aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa dotyczących problemu o 50% w stosunku do stanu obecnego.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- w terminie do 31 lipca  2024 roku sporządzenie Karty Zadania  Doraźnego  odnośnie przekraczania dozwolonej prędkości przez kierujących w terenie zabudowanym, kierowanie patroli Wydziału Ruchu Drogowego w celu kontroli miejsca zagrożonego;

- w terminie do 1 października 2024 roku profilaktyka dla dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzebieszowie Drugim  - przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dotyczących podstawowych zasad prawa ruchu drogowego;

- w terminie do 30 listopada 2024 roku podczas obchodu rejonu służbowego profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań środowiskowych z mieszkańcami;

- do końca  IV kwartału 2024 roku - spotkania z rodzicami dzieci z Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim oraz gronem pedagogicznym.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- lokalne społeczeństwo - informowanie o przypadkach nieprzestrzegania przepisów prawa;

- Dyrektor   Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie Drugim umożliwi  zorganizowanie   spotkania dzieci klas 0-VIII  z policjantem, gdzie będą prezentowane bezpieczne postawy zachowań    w  drodze do szkoły;

- Urząd Gminy w Trzebieszowie na stronie internetowej gminy zamieści informacje propagujące przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierujących;

- rodzice oraz grono pedagogiczne  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebieszowie

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  Łukowie;

- informowanie mieszkańców podczas spotkań w ramach programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”;

- informowanie lokalnej społeczności podczas obchodu rejonu służbowego, spotkań dzielnicowego z mieszkańcami;

- informacje zamieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Trzebieszowie oraz tablicach ogłoszeniowych sołectw.

sporządził:

aspirant sztabowy Mariusz Dębowski

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji

Komendy Powiatowej Policji w Łukowie

aspirant sztabowy Tomasz Borychowski

(na oryginale właściwy podpis)