Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego  nr 4 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 4 Komisariatu Policji w Adamowie problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz okresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań dzielnicowego jest prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym. W rejonie znajduje się między innymi miejscowość Siedliska gdzie jak ustalono na podstawie skarg mieszkańców, pracowników firm kurierskich i informacji radnych występuje nieczytelne lub niewłaściwe oznaczenie niektórych nieruchomości numerami porządkowymi. Brak oznaczenia z numerem porządkowym posesji powoduje znaczne utrudnienia w codziennej pracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo poprzez dłuższy czas dojazdu służb ratunkowych co stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia. Obecnie w miejscowości Siedliska znajduje się około 146 posesji z czego w 48 z nich jest nieczytelne lub niewłaściwe oznaczenie. Prawidłowe oznaczenie posesji numerem porządkowym ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których łatwość identyfikacji domów szczególnie w porze wieczorowo nocnej jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie świadomości społecznej wynikającej z obowiązku oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym oraz zwiększenie ilości oznaczenia nieruchomości numerem porządkowym. Podstawą oceny realizacji celu będzie doprowadzenie do oznaczenia nie mniej jak 50% dotychczas nieoznakowanych nieruchomości numerem porządkowym na terenie wyżej wymienionej miejscowości.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- w terminie do 31 lipca 2024 roku przy udziale sołtysa wsi sprawdzenie, które z posesji nie posiadają oznaczenia, przekazanie/pozostawienie informacji o obowiązku i skutkach prawnych;

- w terminie do 31 lipca 2024 roku zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Siedliskach oraz tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Wojcieszkowie o obowiązku oznaczenia posesji właściwą numeracją;

- w lipcu i sierpniu 2024 roku w ramach służby obchodowej przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami Siedlisk celem wskazania zasadności umieszczenia numerów porządkowych oraz skutków prawnych wynikających z braku prawidłowego oznaczenia wynikającego z treści artykułu 64 kodeksu wykroczeń (oznaczenie posesji);

- w terminie do 15 września 2024 roku rozmowa z  Kierownikiem Referatu Zagospodarowania Przestrzennego w Wojcieszkowie dotyczącego rozważenia możliwości sfinansowania i zakupu tabliczek z numerami posesji, po wcześniejszym zdiagnozowaniu potrzeby przez sołtysa, dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, bądź nieporadnych życiowo;

- w terminie do 30 listopada 2024 roku w trakcie służby obchodowej sprawdzenie prawidłowego oznaczenia posesji.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- sołtys miejscowości Siedliska: ustalenie liczby posesji wymagających oznaczenia numeracją, informowanie lokalnej społeczności o konieczności oznakowania nieruchomości;

- Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Gminy Wojcieszków: rozważenie możliwości sfinansowania i zakupu tabliczek z numerami posesji;

- mieszkańcy miejscowości Siedliska: obowiązek umieszczania tabliczki z oznaczeniem numeru posesji.

5) Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie;

- informowanie mieszkańców podczas odwiedzin posesyjnych;

- przekazanie działania priorytetowego podczas zebrań sołeckich;

- informacja zamieszczona na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy w Wojcieszkowie oraz tablicy wiejskiej.

Sporządził:

starszy aspirant Michał Witek

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji

w Adamowie

komisarz Andrzej Orzeł

(na oryginale właściwy podpis)