Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie służbowym numer 5 na terenie gminy Stanin problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz okresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań,  jest  problem wałęsających się, jak i bezpańskich psów oraz zdarzenia związane z  niezachowania nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psów przez właścicieli posesji. Analizując zagrożenie należy stwierdzić, że jest to istotna uciążliwość dla lokalnej społeczności wynikająca z obawy przed potencjalnym  pogryzieniem przez psa, gdzie w szczególności na ataki mogą być narażone małe dzieci. Zjawiska takiego nie należy  utożsamiać wyłącznie z tak zwanymi „bezpańskimi psami”. Omawiane kwestie dotyczą także właścicieli psów, którzy nie zachowują zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt. Niewłaściwe zabezpieczenie posesji, bądź świadome wypuszczanie psa poza posesję: „by sobie pobiegał”, jest częstym zjawiskiem zwiększającym skalę zagrożenia. Przedmiotowe zagadnienie  zostało zdiagnozowane na podstawie informacji  uzyskanych                od mieszkańców  miejscowości Gózd. Przedstawiciele - pracownicy Urzędu Gminy Stanin, zajmujący się sprawami bezpańskich zwierząt, również potwierdzili omawiane zgłoszenia. Ponadto w 2024 roku mieszkańcy nanieśli 5 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Istotnym jest, że dzielnicowy rejonu numer 5 podczas służb obchodowych był kilkukrotnie informowany przez mieszkańców o ich obawach wynikających ze zdiagnozowanego zagrożenia.

- Zakładany cel do osiągnięcia.

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Gózd. Podstawą oceny realizacji celu będzie ograniczenie o co najmniej 50% zjawiska wałęsających się psów oraz zwierząt pozostających bez właściwego nadzoru w trakcie ich wyprowadzania                                i wypuszczania.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- do dnia 15 sierpnia 2024 roku przy udziale sołtysa wsi Gózd przeprowadzenie co najmniej 3 spotkań z lokalnym społeczeństwem, w trakcie których zostaną omówione skutki prawne wynikające z nieprzestrzegania przez  właścicieli psów przepisów dotyczących zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt,  Kodeksu Wykroczeń oraz Ustawy o ochronie zwierząt;

- w okresie od 1 września do 31 grudnia  2024 roku przeprowadzenie spotkań  w szkole podstawowej w miejscowości Lipniak 5A, z dziećmi w klasach 0-3 i nauczycielami,                   w trakcie których będą omawiane zagadnienia jak zachować się w przypadku napotkania agresywnego psa oraz zjawiska znęcania się nad zwierzętami,  przez co mogą stać się niebezpieczne;

- w okresie objętym planem wystosowanie pisma i nawiązanie współpracy z Urzędem Gminy Stanin w zakresie nieodpłatnej sterylizacji  psów;

- w trakcie służb obchodowych prowadzenie kontroli warunków utrzymania zwierząt, psów przez ich właścicieli, w zakresie przestrzegania przepisów Ustawy o ochronie zwierząt, oznakowania posesji z ostrzeżeniem przed psem.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Sołtys wsi przekaże  informację dotyczącą przewidzianego spotkania dzielnicowego                       z mieszkańcami;

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanin zostanie wywieszona informacja dotycząca  zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, psów, jak również odpowiednim zabezpieczeniu posesji i ewentualnych konsekwencjach karnych;

- umieszczenie informacji o przytępieniu Gminy Stanin do programu bezpłatnej sterylizacji psów.

- Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji                         w Łukowie,

- informowanie mieszkańców podczas spotkań i konsultacji społecznych w ramach programu „ Dzielnicowy Bliżej Nas” oraz  Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa,

- informacja zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stanin i tablic ogłoszeniowych sołectwa Gózd.

Sporządził: Michał Karwowski

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Komendant Komisariatu Policji

w Stoczku Łukowskim

nadkomisarz Andrzej Czerski

(na oryginale właściwy podpis)