Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.

- Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

W rejonie służbowym numer 1 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długotrwałego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań jest grupowanie się osób w okolicy nieczynnego dworca PKP w Stoczku Łukowskim przy ulicy Kolejowej. Osoby przebywające w tym miejscu dopuszczają się naruszeń przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zanieczyszczeń miejsc publicznych, zakłócania porządku publicznego i spoczynku nocnego okolicznym mieszkańcom. Problem ten potwierdzają zgłoszenia mieszkańców. W okresie ostatniego roku w miejscu tym odnotowano 25 interwencji policyjnych.

- Zakładany cel do osiągnięcia:

Ograniczenie zdarzeń związanych z zakłócaniem porządku publicznego. Podstawą oceny realizacji celu będzie spadek ilości zgłoszonych interwencji policyjnych. Zakładany spadek prognozowany jest na wartość 20 % wcześniejszych zgłoszeń.

- Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania oświetlenia w rejonie dworca PKP w Stoczku Łukowskiego – termin do 31 lipca 2025 roku;

- sporządzenie wystąpienia do PKP S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie, dotyczące poprawy infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo mieszkańców tj. przycinka drzew i krzewów, poprawa i ewentualna naprawa oświetlenia ternu – termin do 10 sierpnia 2025 roku;

- wystąpienie do Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Łukowie z wnioskiem o systematyczne kierowanie podległych funkcjonariuszy w zagrożony rejon celem kontroli przepisów porządkowych na obszarze kolejowym – termin lipiec i październik 2025 roku;

- organizacja spotkań z młodzieżą szkolną przy współpracy pedagogów i dyrekcji Zespołu Oświatowego i Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim na temat przeciwdziałania demoralizacji małoletnich i ograniczenia skutków uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych – termin wrzesień 2025 roku;

- od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku kontrole wskazanego miejsca przez dzielnicowego w trakcie obchodu rejonu służbowego, bezwzględne reagowanie na wykroczenia.

- sporządzenie wniosku o skierowanie służb innych pionów (ZPI) celem poprawy stanu bezpieczeństwa – raz w miesiącu przez cały okres obowiązywania planu.

- Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz                        ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Naczelnik Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie w kwestii planowania i zlecenia przycinki drzew i krzewów oraz wykonania dodatkowego oświetlenia lub jego naprawy,

- Dyrekcja i pedagog Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowski w kwestii organizacji wspólnych spotkań z młodzieżą szkolną,

- Dyrekcja i pedagog Zespołu Szkół w Stoczku Łukowski w kwestii organizacji wspólnych spotkań z młodzieżą szkolną,

- Komendant Placówki Straży Ochrony Kolei w Łukowie w kwestii dyslokowania podległych funkcjonariuszy w miejsce zagrożone.

- Proponowany sposób przekazywania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie,

- informowanie mieszkańców podczas spotkań.

Sporządził:

aspirant Michał Sulej

(na oryginale właściwy podpis)

„Zapoznałem się”

Komendant Komisariatu Policji

w Stoczku Łukowskim

podinspektor Andrzej Czerski

(na oryginale właściwy podpis)