[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas




Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 4 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.
1) Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W skład rejonu służbowego numer 4 wchodzi między innymi ulica Parkowa, przy której znajduje się Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”. Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa oraz wniosków i skarg użytkowników ogródków działkowych stwierdzono, że w powyższym rejonie dochodzi do dewastacji oraz kradzieży mienia. Zdarzenia te związane są z łatwym dostępem do ogrodu osób postronnych jak też znikomą ilością użytkowników ogródków działkowych przebywających tam w godzinach wieczorowo nocnych. W okresie od 1 stycznia do 6 czerwca 2025 roku odnotowano siedem interwencje na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” oraz najbliższej okolicy. Zdarzenia dotyczyły w dużej mierze naruszenia przepisów porządkowych. Prowadzone było także postępowania wyjaśniające w Komendzie Powiatowej Policji w Łukowie, które dotyczyło kradzieży mienia z terenu jednego z ogrodów działkowych oraz pożaru altany. Ponadto podczas obchodu w trakcie służby działkowcy przekazali informacje dotyczące dewastacji mienia, zaśmiecania ogródków działkowych oraz zakłócania spokoju w rejonie ogródków działkowych.
2) Zakładany cel do osiągnięcia.
Ograniczenie zdarzeń związanych z naruszeniem przepisów porządkowych.  Podstawą oceny realizacji celu będzie spadek ilości zgłoszeń od użytkowników ogródków działkowych oraz osób tam przebywających. Zakładany spadek prognozowany jest na wartość 60 % wcześniejszych zgłoszeń.
3) Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· w terminie do 15 lipca 2025 roku opracowanie pisma (apelu) do użytkowników ogródków działkowych, dotyczącego zamykania furtek i bram prowadzących na teren działek oraz właściwego zabezpieczenia mienia przed jego kradzieżą i dewastacją;

· w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku nie mniej niż raz w miesiącu w ramach obchodu rejonu służbowego w godzinach wieczorowo-nocnych, sprawdzenie terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” ze szczególnym uwzględnieniem przebywających tam osób;

· w terminie do dnia 15 września 2025 roku spotkanie z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” oraz użytkownikami ogródków działkowych celem wskazania właściwego zabezpieczenia mienia, niepozostawiania rzeczy wartościowych wykonanych z metalu bez właściwego zabezpieczenia.
4) Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· współpraca z Prezesem Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” w zakresie zakupu oraz montażu oświetlenia w alejkach oraz zakupu i montażu fotopułapek w newralgicznych częściach ogrodu;

· wspólnie z członkami Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Słonecznik” obchód terenu ogrodu i jego bezpośredniego otoczenia pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych;

· użytkownicy ogródków działkowych – właściwe zabezpieczenie mienia na terenie ogródków działkowych, zamykanie i właściwe zabezpieczenie furtek i bram umożliwiających wejście na teren ogrodu, przekazywanie dzielnicowemu informacji związanych z bezpieczeństwem na terenie ogrodu, a uzasadnionych przypadkach zgłaszanie interwencji.
5) Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
· zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie;
· umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeniowych znajdujących się na terenach poszczególnych Rodzinnych Ogródków Działkowych;
· spotkania z użytkownikami ogródków działkowych w ramach programu „Dzielnicowy bliżej nas”.
„Zapoznałem się”






sporządził:

mł. asp. Konrad Karwowski
