[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas




Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 5 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.
1) Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa, zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami należy stwierdzić, że w rejonie numer 5 głównym problemem jest nieprawidłowe parkowanie pojazdów na ulicy Wileńskiej z nasileniem występowania w okresie weekendowym w porze wieczorowo-nocnej. We wskazanym miejscu funkcjonariusze Komenda Powiatowa Policji w Łukowie podejmowali  5 interwencji w okresie od 1stycznia do 12 czerwca 2025 roku, które związane były z nieprawidłowym parkowaniem.  Zasadne jest podjęcie czynności w celu wyeliminowania powyższych zdarzeń. 
2) Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem  na ulicy  Wileńskiej  o co najmniej 60%
3) Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
· spotkanie z mieszkańcami oraz z Prezesami Wspólnoty Mieszkaniowych  znajdujących się na ulicy Wileńskiej do31 października 2025 roku;
· wystąpienie do Prezesów Wspólnot Mieszkaniowych z prośbą o umieszczenie                      na tablicach informacyjnych na klatach schodowych wiadomości odnośnie prawidłowego parkowania do 31 lipca 2025 roku;

· systematyczna kontrola opisanego rejonu przez dzielnicowego w celu wyeliminowania opisanego zagrożenia;

· wystąpienie do Zarządu Dróg Miejskich odnośnie zmiany organizacji ruchu – do 30 września 2025 roku;
· sporządzenie wniosków o dyslokację służb  dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu drogowego, Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego i Rewiru Dzielnicowych do dnia 31 sierpnia 2025 roku.
4) Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· administracja bloków przy ulicy Wileńskiej. Umieszczenie na tablicach informacyjnych wiadomości dla mieszkańców odnośnie prawidłowego parkowania. 

· Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie.
5) Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
· umieszczenie informacji w lokalnych mediach i na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w formie krótkiego komunikatu;
· informacja przekazywania mieszkańcom podczas spotkań.
„Zapoznałem się”






sporządził:

                  mł. asp. Radosław Ochmański
