[image: image1.png]POLICJA
| I |

Dzielnicowy
blizej nas




Informacje dotyczące realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu służbowego numer 6 na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku.
1) Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym nr 6 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych czynności oraz długookresowego działania wykraczającego poza zakres rutynowych zadań są zakłócenia porządku publicznego. Osoby które zakłócają porządek publiczny bardzo często znajdują się pod działaniem alkoholu lub alkohol spożywają w miejscach objętych zakazem. Zjawisko to jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. W okresie od czerwca 2024r do chwili obecnej w rejonie nr 6 odnotowano 96 zgłoszeń  zakłócenia porządku publicznego. Najwięcej bo aż 19 miało miejsce w okolicy bloku 10 ul. Partyzantów.    Stanowi to blisko 20 % wszystkich zakłóceń porządku w rejonie nr 6. 
2) Zakładany cel do osiągnięcia.
Ograniczenia zdarzeń dotyczących kradzieży rowerów o 30%. 
3) Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań. 

· stała kontrola opisanego rejonu przez dzielnicowego w celu wyeliminowania opisanego zagrożenia- na bieżąco w ramach służby;

· sprawdzenie  celowości instalacji  i ewentualnej lokalizacji kamer monitoringu miejskiego w opisanym rejonie -  w terminie do 15  sierpnia 2025 roku;

· wystąpienie do Burmistrza Miasta Łuków o rozbudowę istniejącego monitoringu miejskiego o dodatkowe kamery w terminie do 15  września 2025 roku;

· sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania oświetlenia w rejonie bloku 10 ulicy Partyzantów - termin do 30 września  2025 roku;

· sporządzenie wystąpienia do Zarządcy wspólnoty mieszkaniowej ulicy Partyzantów 10 dotyczące poprawy infrastruktury wpływającej na bezpieczeństwo mieszkańców – to jest przycinki drzew i krzewów, poprawa i ewentualna naprawa oświetlenia terenu - w terminie do 1 października 2025 roku;

· kontrola wspólnie z przedstawicielami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie punktów sprzedaży alkoholu położonych w rejonie numer 6 celem wyeliminowania sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym – 1 x miesiąc.
4) Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
· przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie w kwestii kontroli punktów sprzedaży alkoholu;

· Burmistrz Miasta Łuków i  Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Łukowie w kwestii zaplanowania i zamontowania kamer monitoringu oraz zamontowania dodatkowego oświetlenia;

· Burmistrz Miasta Łuków  w kwestii zaplanowania i zamontowania kamer monitoringu;

· Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej bloku nr 10  ulicy Partyzantów w kwestii  przycinki drzew i krzewów oraz naprawy oświetlenia.
5) Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
· zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji  Łukowie; 
· przekazanie informacji lokalnym mediom.

„Zapoznałem się”






sporządził:

                 aspirant sztabowy Mariusz  Kulenty
